## JUST PROGRMAS Y PROYECTOS INVE
MUNICIPIO DE CARBO, SONORA.
JUSTIFICACION A LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
No. de | NOMBRRE Y UBICACION DE LAS OBRAS | OBSERVACION
obra
61203 | Remodelación y rehabilitación
61203-19 | reh vivienda | NO SE REALIZO ESTE OBRA EN ESTE PERIODO
614 | DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACIÓN
61408 | Infraestructura y equipamiento en materia de agua potable
61408-20 | reh de pozo agua | NO SE REALIZO ESTE OBRA EN ESTE PERIODO
61409 | Infraestructura y equipamiento en materia de alcantarillado
61409-21 | reh de drenaje | NO SE REALIZO ESTE OBRA EN ESTE PERIODO
61418 | Construcción y rehabilitación de calles
61418-22 | reh de varias calles | NO SE REALIZO ESTE OBRA EN ESTE PERIODO
61201-23 | contruccion de cerco de malla ciclonica | SE RECIBIO RECURSOS DE CECOP Y SE AMPLIO EL PRESUPUESTO.

## PROGRAMAS Y PROYECTOS INVERSION
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION
MUNICIPIO DE CARBO, SONORA.
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
No. de | NOMBRRE Y UBICACION DE LAS OBRAS | Presupuesto | Presupuesto | Devengado | Por | % DE AVANCE ACUM. |  | Metas Reales |  |  |  | ORIGEN DEL RECURSO | Modalidad
obra |  | Analitico de | Modificado |  | Devengar | AL TRIMESTRE |  | Fisicas |  | Pob.Benef. |  |  | de Ejecucion
|  | Proyectos |  |  |  | FISICO | FINANC. | CANT. | U.MED. | CANT. | U.MED.
612 | DIVISION DE TERRENOS Y CONST DE OBRAS URB
61203 | Remodelación y rehabilitación
61203-19 | reh vivienda | 287600 | 287600 | 0 | 287600 | 0% | 0% | 30 | 1500 M2 | 150 | PERSONAS | FISMUN | ADMIN DIR
614 | DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACIÓN
61408 | Infraestructura y equipamiento en materia de agua potable
61408-20 | reh de pozo agua | 580000 | 580000 | 0 | 580000 | 0% | 0% | 1 | 36 LITROS XSEG | 5000 | PERSONAS | FISMUN | ADMIN DIR
61409 | Infraestructura y equipamiento en materia de alcantarillado
61409-21 | reh de drenaje | 231412.21 | 231412.21 | 0 | 231412.21 | 0% | 0% | 1 | 762 MTS LINEALES | 2000 | PERSONAS | FISMUN | ADMIN DIR
61418 | Construcción y rehabilitación de calles
61418-22 | reh de varias calles | 1000000 | 1000000 | 0 | 1000000 | 0% | 0% | 10 | 5000 M2 | 3000 | PERSONAS | FISMUN | ADMIN DIR
61201-23 | contruccion de cerco de malla ciclonica | 0 | 287724.74 | 287724.74 | 0 | [5 empty] | PERSONAS | CECOP
| TOTAL | 2099012.21 | 2386736.95 | 287724.74 | 2099012.21
Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.
| PRESIDENTA MUNICIPAL |  |  | DIR. DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | [6 empty] | TESORERO MUNICIPAL
| C. SYLVIA LENIKA PLACENCIA LEAL |  |  | C. TADEO LEONARDO ARMENTA ZAMBRANO | [6 empty] | L.A.P. RIGOBERTO MOROYOQUI PEREZ